|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂNHUYỆN THANH LIÊM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc**  |
| Số: /BC-UBND**(Dự thảo)** | *Thanh Liêm, ngày tháng 11 năm 2024* |

**BÁO CÁO**

**Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao**

**năm 2024 đối với xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.**

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg, ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới , đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Căn cứ Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND, ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND, ngày 19/6/2024 của UBND tỉnh Hà Nam về việc s*ửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới,* *Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025*;

Căn cứ Kế hoạch số 1157/KH-UBND, ngày 17 tháng 9 năm 2021 của UBND huyện Thanh Liêm về việc xây dựng Kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới và xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ các văn bản hướng dẫn thực hiện, đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 của các Sở, ngành, đơn vị của tỉnh Hà Nam;

Căn cứ đề nghị của UBND xã Thanh Hà tại Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 18/11/2024 về việc thẩm tra, đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.

Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Thanh Hà, UBND huyện Thanh Liêm báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2024 đối với Thanh Hà, cụ thể như sau:

**I. KẾT QUẢ THẨM TRA**

Thời gian thẩm tra (từ ngày 21/11/2024 đến ngày 26/11/2024):

1. Về hồ sơ

Thành phần hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024 của xã Thanh Hà đã được thực hiện đầy đủ theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg, ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới , đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

2. Về kết quả chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện; Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Thanh Liêm với sự quyết tâm cao của Đảng ủy, HĐND, UBND xã và sự đồng thuận mạnh mẽ của đông đảo nhân dân trong xã, năm 2023 xã Thanh Hà đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện xây dựng Nông thôn mới đề ra phương hướng, nhiệm vụ, triển khai các mục tiêu cụ thể nhằm nâng cao các chỉ tiêu, tiêu chí để phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2024. Đồng thời UBND xã chủ động xây dựng Đề án xây dựng NTM nâng cao năm 2024 để xin ý kiến đóng góp của các phòng, ban, ngành, đơn vị của huyện để hoàn thiện trình UBND huyện phê duyệt để thực hiện.

Trên cơ sở Nghị quyết của BCH Đảng bộ xã, Đảng ủy đã quyết định thành lập ban chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới nâng cao do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng ban; UBND xã đã thành lập Ban quản lý xây dựng nông thôn mới nâng cao do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, xây dựng Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 26/12/2023 của UBND xã v/v xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2024; Tổ chức hội nghị quân dân chính đảng trong toàn xã triển khai Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 19/01/2024 về việc Triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2024; Quyết định số 77-QĐ/ĐU ngày 12/01/2024 v/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Thanh Hà năm 2024, Quyết định số 82-QĐ/ĐU ngày 19/3/2024 v/v kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Thanh Hà năm 2024, Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của UBND xã Thanh Hà v/v thành lập Ban quản lý xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Thanh Hà năm 2024 và thành lập các Tiểu ban xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các cơ sở; ra thông báo phân công nhiệm vụ phụ trách từng chỉ tiêu, tiêu chí đối với các ban ngành, đoàn thể, công chức và các cơ sở thôn. Căn cứ tình hình tiến độ triển khai các chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn theo báo cáo của Ban quản lý xây dựng nông thôn mới nâng cao xã, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao xã thường xuyên tổ chức các hội nghị đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Đảng uỷ, UBND xã thường xuyên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tiếp tục tập trung cao phát triển sản xuất theo hướng coi trọng giá trị gia tăng, phát triển bền vững; nâng cấp, xây dựng kết cầu hạ tầng; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; nâng cao chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực về văn hoá, xã hội, an ninh trật tự; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các cơ chế, chính sách trong xây dựng nông thôn mới; phát huy dân chủ trong Nhân dân và tính sáng tạo hiệu quả trông công việc; huy động mọi nguồn lực đáp ứng thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ban chỉ đạo xã cùng cả hệ thống chính trị tập trung chỉ đạo sâu sát cùng vào cuộc từ xã đến thôn. Các đồng chí trong Ban chỉ đạo được phân công về các thôn tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm của mình.

3. Xã Thanh Hà đã được UBND tỉnh Hà Nam công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013. Đến nay, đối chiếu với Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021- 2025, Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 19/6/2024 của UBND tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025 *(Phụ lục 01)*; xã Thanh Hà tự đánh giá đã đạt 19/19 tiêu chí và 57/57 chỉ tiêu.

4. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao năm 2024

**4.1. Tiêu chí 1 về Quy hoạch**

***a) Yêu cầu của tiêu chí***

*- Có quy hoạch chung xây dựng xã còn thời hạn hoặc đã được rà soát, điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch.*

***-*** *Có quy chế quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.*

*- Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với định hướng đô thị hóa theo quy hoạch cấp trên.*

***b) Kết quả thực hiện tiêu chí***

- Xã Thanh Hà đã hoàn thành xây dựng được quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới giai đoạn (2011-2015) và được được phê duyệt tại Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 24/8/2011; Quyết định số 3354/QĐ-UBND ngày 30/9/2013 của UBND huyện Thanh Liêm v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới phục vụ công tác dồn đổi ruộng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Thanh Hà;

- Năm 2020, UBND huyện Thanh Liêm phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Hà tại Quyết định số 2958/QĐ-UBND,ngày 06/11/2020. UBND xã đã tổ chức công khai quy hoạch, hoàn thiện việc cắm mốc quy hoạch ngoài thực địa, ban hành Quy định quản lý quy hoạch theo đồ án quy hoạch chung xây dựng xã; quản lý việc đầu tư xây dựng, trật tự xây dựng theo quy hoạch đã được phê duyệt; và có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của địa phương và phù hợp với định hướng đô thị hóa theo quy hoạch cấp trên (Theo Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh Hà Nam v/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm)

- Năm 2024, Xã Thanh Hà tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đến năm 2030. Hồ sơ đang được UBND huyện Thanh Liêm xem xét phê duyệt.

***c) Tự đánh giá:***

Đạt chuẩn tiêu chí số 01 về quy hoạch

**4. 2. Tiêu chí Giao thông.**

***a) Yêu cầu của tiêu chí***

*- 95% tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…)*

*- 100% tỷ lệ đường thôn và đường liên thôn dược cứng hóa và bảo trì hàng năm; 90% có các hạng mục cần thiết theo quy định (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) và đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp.*

*- 95% tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp*

*- 100% tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa.*

***b) Kết quả thực hiện tiêu chí:***

Các tuyến đường xã đường thôn; liên thôn, ngõ xóm, trục chính nội đồng đều đạt theo tiêu chí, cụ thể:

- Các tuyến đường xã, đường trục thôn, đường ngõ xóm đều đạt theo tiêu chí. Năm 2023-2024 xã triển khai nâng cấp, cải tạo 03 công trình đường GTNT với tổng chiều dài hơn 7,564 km, tổ chức lắp đặt 17 biển chỉ dẫn vào các trụ sở đơn vị trên các tuyến đường trục xã, đường thôn và 45 gờ giảm tốc và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng. Hàng năm xã đều tổ chức phát động lễ ra quân tết trồng cây, đồng thời tuyên truyền vận động các hộ dân thực hiện việc trồng cây trong nhân dân. Các tuyến đường hoa, đường cây bóng mát của xã được chăm sóc, dọn cỏ thường xuyên. Đến nay đã trồng và chăm sóc4.800 cây hoa bóng mát các loại (cây long não 100 cây, hoa giấy 50 cây, Bằng lăng 70 cây, Cây Liễu 80 cây, Keo, Phi lao 4.500 cây...) còn lại các loại cây khác trồng trong nhân dân. Ngoài ra, công tác tuyên truyền, vận động người dân tự chỉnh trang khuôn viên, tường rào, cải tạo vườn tạp và trồng hoa, cây xanh, tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm đã đi vào ý thức của người dân và mang lại cảnh quan môi trường nông thôn trên địa bàn xã thực sự sáng – xanh – sạch – đẹp. Hàng năm, UBND xã xây dựng kế hoạch bảo trì các tuyến đường, đã hoàn thành xong việc làm gờ giảm tốc, cắm các biển báo cảnh báo giao cắt nguy hiểm, nơi đông dân cư, biển chỉ dẫn đơn vị thôn, xóm, cơ quan, trường học, hệ thống điện cao áp chiếu sáng được lắp đặt…đảm bảo an toàn giao thông, đi lại thuận tiện đáp ứng nhu cầu giao thông, giao thương của nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

- Đường trục xã có 09 tuyến với tổng chiều dài: 8,925 km, được bảo trì hàng năm. Một số tuyến đã có hệ thống đèn đường chiếu sáng; biển báo, gờ giảm tốc. Trên các tuyến đường được trồng hoa, cây bóng mát và có hệ thống điện chiếu sáng đảm bảo các hạng mục cần thiết khác để đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp.

- Đường trục thôn có 36 tuyến với tổng chiều dài: 27,730 km được cứng hóa và bảo trì hàng năm.Trên các tuyến đường được trồng hoa, cây bóng mát và có hệ thống điện chiếu sáng đảm bảo các hạng mục cần thiết khác để đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp. 100% các tuyến đường có các hạng mục biển báo, biển chỉ dẫn được lắp đặt và có hệ thống điện chiếu sáng.

- Đường ngõ xóm có 75 tuyến với chiều dài: 16,250 km được cứng hóa, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp. Trên các đường ngõ xóm các thôn đều lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng.

- Đường trục chính nội đồng gồm 22 tuyến với chiều dài 15,650 km, đã được cứng hoá đất đá đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa.

***c) Tự đánh giá:***

Đạt chuẩn tiêu chí số 02 về giao thông

**4.3. Tiêu chí Thuỷ lợi và phòng, chống thiên tai.**

***a) Yêu cầu của tiêu chí***

*- Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động ≥90%.*

*- Có ít nhất 01 tổ chức thủy lợi cơ sở hoạt động hiệu quả.*

*- Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước ≥ 30%.*

*- Tỷ lệ công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hàng năm (100%)*

*- Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi.*

*- Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ.*

***b) Kết quả thực hiện tiêu chí***

- Thanh Hà là xã đặc thù tiếp giáp nhiều xã, phường, thị trấn và thành phố trong và ngoài huyện nên quy hoạch nhiều dự án trọng điểm của huyện. Do vậy, việc triển khai các dự án thu hồi đất đã phần nào ảnh hưởng đến việc điều hành sản xuất của nhân dân, việc đầu tư xây dựng hạ tầng các tuyến đường trục chính nội đồng, kênh mương nội đồng trên địa bàn vướng quy hoạch các dự án nên chưa được đầu tư xây dựng.

- Cây trồng chủ lực của xã là cây Lúa chưa được tưới tiến tiến, tiết kiệm nước qua hệ thống các công trình thủy lợi vừa và nhỏ. Xã có 100% số công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hàng năm. Hệ thống các công trình thuỷ lợi: Xã có 08 trạm bơm, 20 cống đầu mối do HTX quản lý, 12,5 km kênh tưới, 10,8 km kênh tiêu. Hàng năm HTX thường xuyên triển khai tu bổ, sửa chữa trạm bơm, cống đầu mối, nạo vét kênh mương từ nguồn cấp bù thuỷ lợi phí. Các thôn đội thường xuyên tu bổ, nạo vét kênh mương, bờ vùng, bờ thửa do đơn vị mình phụ trách. Một số trạm bơm đã xuống cấp, tuy nhiên hệ thống kênh tưới được kiên cố hoá còn thấp do trên địa bàn xã có nhiều quy hoạch các dự án, xong tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động.

- Diện tích đất SXNN được tưới, tiêu chủ động đạt 100%. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được đảm bảo phục vụ công tác gieo trồng và nuôi trồng, thủy sản hàng năm trên địa bàn xã đạt 100%*.*

- Toàn xã có 418.83 ha trồng lúa là cây chủ lực của địa phương. UBND xã và hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thường xuyên tuyên tuyền, phổ biến những phương pháp canh tác, sản xuất lúa tiên tiến, hiệu quả đến các thành viên, người dân trên địa bàn xã. Hệ thống các công trình thuỷ lợi được UBND huyện giao quản lý, khai thác thường xuyên được UBND xã và hợp tác xã kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, định kỳ các hạng mục công trình thủy lợi, đảm bảo phục vụ điều tiết nước cho địa phương.

- Các công trình thủy lợi nhỏ được kiểm soát các nguồn nước thải vào công trình. UBND xã đã xây dựng kế hoạch đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát và ký cam kết với các thôn về việc không xả thải trực tiếp vào các công trình.

- Xã có 03 hộ chăn nuôi gia súc quy mô nhỏ với khối lượng xả thải trong định mức cho phép. Các hộ này đã được UBND xã thống kê, kiểm soát, theo dõi thường xuyên đảm bảo quy định của môi trường.

- Hàng năm, xã thành lập Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai, chủ động ký kết hợp đồng với các chủ xe ô tô, máy xúc, các chủ hộ có rơm cung ứng đảm bảo các phương án, kịch bản ứng phó khi có các hình thái thiên tai bất ngờ xảy ra trên địa bàn theo phương châm *“4 tại chỗ”.*

- Xã có 01 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổ chức hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2023 có Điều lệ hoạt động, được 100% số thành viên thông qua, có cung ứng dịch vụ điều tiết nước phối hợp với các cơ quan liên quan điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai của địa phương; xã viên đại diện hộ đều sử dụng dịch vụ thuỷ lợi của hợp tác xã; bộ máy điều hành hoạt động của hợp tác xã gồm có 05 thành viên: Hội đồng Quản trị: 03 thành viên và kiểm soát viên, Kế toán, thủ quỹ: 3 thành viên, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đủ năng lực để vận hành hoạt động của hợp tác xã.

- Hệ thống các công trình thuỷ lợi được UBND huyện giao quản lý, khai thác thường xuyên được UBND xã và hợp tác xã kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, định kỳ các hạng mục công trình thủy lợi, đảm bảo phục vụ điều tiết nước cho địa phương. Các công trình thủy lợi nhỏ được kiểm soát các nguồn nước thải vào công trình. UBND xã đã xây dựng kế hoạch đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát và ký cam kết với các thôn về việc không xả thải trực tiếp vào các công trình thủy lợi.

 - Công tác đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ của xã đạt loại tốt: Ban Chỉ huy PCTT & TKCN xã được thành lập và kiện toàn theo quy định, có phân công cụ thể trách nhiệm cho từng thành viên. 100% cán bộ xã tham gia trực tiếp tham gia công tác phòng, chống thiên tai; được tập huấn, nâng cao năng lực, trình độ theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện. Đã thành lập, củng cố và duy trì hoạt động thường xuyên của đội xung kích phòng, chống thiên tai trong đó nòng cốt là lực lượng dân quân tự vệ, dân quân cơ động và đoàn viên được tập huấn nghiệp vụ thường xuyên đáp ứng yêu cầu ứng phó giờ đầu khi có thiên tai xảy ra. 100% người dân thuộc vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai được phổ biến kiến thức về cong tác phòng, chống thiên tai.

 - Các hoạt động phòng, chống thiên tai được xã triển khai chủ động và có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu dân sinh như: Kế hoạch phòng, chống thiên tai của xã được phê duyệt và rà soát, cập nhật, bổ sung hàng năm theo quy định; có phương án ứng phó đối với các loại hình thiên tai. Chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai đáp ứng yêu cầu dân sinh tại chỗ theo kế hoạch được duyệt và theo hướng dẫn của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện.

 - Xã có cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai như: Quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo phù hợp với quy hoạch phòng chống lụt bão. 100% cơ sở hạ tầng được xây dựng mới phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn trước thiên tai, có thông tin cảnh báo và ứng phó khi thiên tai xảy ra bao gồm: hệ thống thu nhận, truyền tải, cung cấp thông tin về dự báo và ứng phó thiên tai.

 ***c) Tự đánh giá:***

Đạt chuẩn tiêu chí số 03 về thuỷ lợi và phòng chống thiên tai

**4.4. Tiêu chí Điện**

***a) Yêu cầu của tiêu chí***

*100% tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định*

***b) Kết quả thực hiện tiêu chí***

- Trên địa bàn xã Thanh Hà hiện có 25 trạm biến áp điện hạ thế. Hiện nay, hệ thống điện được bàn giao cho ngành điện, hàng năm hệ thống điện được duy tu, bảo dưỡng định kỳ nên đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện.

- Có 4032 hộ/4032 hộ đạt tỷ lệ 100% số hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đảm bảo phục vụ nhu cầu dân sinh và sản xuất, kinh doanh.

***c) Tự đánh giá:*** Đạt chuẩn tiêu chí số 04 về điện

**4.5. Tiêu chí Giáo dục**

***a) Yêu cầu của tiêu chí***

*-100% Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2*

*- Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.*

*- Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ*

*- Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.*

*- Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại.*

*- Có mô hình GD thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền.*

***b) Kết quả thực hiện tiêu chí***

 Xã Thanh Hà có 03 trường thuộc 3 cấp học (*trường Mầm non, trường Tiểu học và trường THCS*). Trong những năm qua công tác dạy và học được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhất là việc đầu tư kinh phí xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất để xây dựng các trường học đạt chuẩn theo quy định.

 Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2021 (*theo Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam*); Trường THCS đạt chuẩn mức độ 2 năm 2021 (*theo Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam*); Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2021(*Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 02/04/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam*).

 Trường Mầm non có 2 điểm trường được xây dựng khang trang, sạch đẹp, các phòng học đảm bảo diện tích, tiêu chuẩn theo quy định, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Số trẻ đến trường được tổ chức nuôi ăn bán trú, tạo điều kiện cho các bậc cha mẹ yên tâm công tác. Nhà trường thường xuyên duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

- Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học, Trung học cơ sở mức độ 3: Xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học và Trung học cơ sở mức độ 3 năm 2021, 2022, 2023 (*theo Quyết định số 3848/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND huyện Thanh Liêm về việc công nhận các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021; Quyết định số 3346/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của UBND huyện Thanh Liêm về việc công nhận các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022; Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND huyện Thanh Liêm về việc công nhận các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023*).

- Đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2: Xã được công nhận đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2 năm 2021, 2022, 2023 (*theo Quyết định số 3848/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND huyện Thanh Liêm về việc công nhận các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021; Quyết định số 3346/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của UBND huyện Thanh Liêm về việc công nhận các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022; Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND huyện Thanh Liêm về việc công nhận các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023*).

- Trung tâm học tập cộng đồng của xã được đánh giá, xếp loại tốt và được UBND huyện Thanh Liêm công nhận Tập thể Lao động tiên tiến năm 2021, 2022, 2023 (*theo Quyết định số 1651/QĐ-UBND ngày 13/07/2021 của UBND huyện Thanh Liêm về việc khen thưởng thành tích Ngành Giáo dục huyện Thanh Liêm năm học 2020-2021,Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 11/07/2022 của UBND huyện Thanh Liêm về việc khen thưởng thành tích Ngành Giáo dục huyện Thanh Liêm năm học 2021-2022, Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 14/07/2023 của UBND huyện Thanh Liêm về việc khen thưởng thành tích Ngành Giáo dục huyện Thanh Liêm năm học 2022-2023*).

- Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền: Tại các trường Mầm non, Tiểu học và THCS đều bố trí khu tập luyện thể dục, thể chất, rèn luyện thể lực, kỹ năng cho học sinh như: Trường Mầm non có khu vui chơi, tập luyện diện tích 300m2; Trường Tiểu học có sân chơi và bãi tập với diện tích 350m2; Trường THCS có nhà Tập đa năng với diện tích 500 m2 bảo đảm đáp ứng được tiêu chí.

***c) Tự đánh giá***

Đạt chuẩn tiêu chí số 05 về Giáo dục

**4.6. Tiêu chí văn hoá**

***a) Yêu cầu của tiêu chí***

*- Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên.*

*- Di sản văn hoá được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị đúng quy định.*

*- Tỷ lệ thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định và đạt chuẩn nông thôn mới ≥70%*

***b) Kết quả thực hiện tiêu chí***

Xã đã có quy hoạch xây dựng khu Trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND xã và khu thể thao vận động, khu vui chơi giải trí xã với diện tích 1,26 ha tại thôn Dương Xá giáp khu hành chính của xã. Trong năm 2024-2025 cùng với nguồn hỗ trợ ngân sách từ cấp tỉnh, cấp huyện và nguồn ngân sách xã cùng với nguồn lực xã hội hóa của doanh nghiệp và nhân dân trong xã sẽ tiến hành đầu tư xây dựng mới khu trụ sở làm việc UBND xã, nhà văn hóa, sân vận động, khu vui chơi giải trí cộng đồng cho nhân dân tại khu vực quy hoạch mới, đồng thời trang bị mới và bổ sung đầy đủ trang thiết bị phục vụ hội họp, sinh hoạt và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ để phục vụ nhân dân trong trên địa bàn xã tốt hơn.

- 7/7 thôn đã chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa và sân thể thao để đưa vào sử dụng phục vụ thể dục thể thao cho nhân dân. Các nhà văn hóa thôn có đầy đủ trang thiết bị loa đài, bàn ghế, âm thanh, ánh sáng, điểm truy cập wifi dùng chung, trồng bổ sung cây xanh, bóng mát, lắp đặt các dụng cụ thể dục, thể thao ngoài trời đảm bảo đủ điều kiện cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hoá, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh, nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Xã có 7 câu lạc bộ thể thao bóng chuyền hơi, 07 câu lạc bộ dân vũ tại các thôn hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Ngoài ra các phong trào thể dục thể thao trên địa bàn còn thu hút nhân dân tham gia luyện tập như: phong trào đi bộ, phong trào đi xe đạp và phong trào tập dưỡng sinh của người cao tuổi thu hút nhân dân tham gia rèn luyện. Xã có 01 khu vui chơi cho trẻ em và người già ở thôn Dương Xá thu hút 550 lượt dân cư tham gia.

- Xã có 10 tủ sách pháp luật: 01 tủ tại nhà văn hoá xã, 07 tủ ở các thôn, 02 thư viện tại trường trung học cơ sở và trường tiểu học phục vụ việc khai thác tìm hiểu thông tin cho nhân dân và học sinh. Số lượt mượn trả sách trên địa bàn đạt 7.580 lượt/ năm. Cơ sở vật chất văn hóa trên địa bàn xã cơ bản đã được đầu tư, hoàn thiện đáp ứng được yêu cầu đời sống tinh thần của nhân dân cũng như phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn xã cũng như của các thôn.

- Xã được công nhận Danh mục di sản văn hoá phi vật thể: “Nghề thêu ren truyền thống Thanh Hà” năm 2022 được kiểm kê, ghi danh bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị đúng quy định.

- 7/7 thôn hoàn thành việc xây dựng, điều chỉnh hương ước, quy ước làng văn hóa. Nhân dân toàn xã tích cực hưởng ứng tham gia phong trào *“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”* thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Đến nay, xã đạt 96,3% hộ gia đình văn hóa và 07/07 thôn đã được công nhận và duy trì danh hiệu “*Thôn văn hoá*” năm 2024.

***c) Tự đánh giá***

Đạt tiêu chí số 06 về văn hoá

**4. 7. Tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn**

***a) Yêu cầu của tiêu chí***

*Có mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm, hoặc chợ đáp ứng yêu cầu chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm*

***b) Kết quả thực hiện tiêu chí***

 Xã Thanh Hà có 02 chợ: Chợ Thạch Tổ và Chợ Hòa Ngãi là Chợ hạng 3; Diện tích khuôn viên chợ Thạch Tổ: 1.640 m2; Chợ Hòa Ngãi 4.561m2; được xây dựng theo đúng quy hoạch chung của xã và hiện vẫn được duy trì họp chợ mua bán, trao đổi hàng hóa để phục vụ nhu cầu lương thực, thực phẩm của nhân dân trên địa bàn xã. Kết cấu các khu đình chợ, kiot, có khung mái che an toàn; có biển hiệu tên chợ, có hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống điện; khu vệ sinh, có bãi đỗ xe; có nơi thu gom và xử lý rác; có hệ thống cống, rãnh đảm bảo vệ sinh môi trường; có nội quy, biển báo, trang thiết bị PCCC tại chợ; hàng hóa kinh doanh tại chợ đảm bảo theo quy định; có thành lập Ban quản lý chợ; có nội quy hoạt động được niêm yết công khai theo quy định. BQL chợ đã xây dựng phương án bố trí khu vực kinh doanh, có phân khu chức năng tại các khu vực kinh doanh, có sơ đồ chỉ dẫn phân khu được niêm yết ở cổng chính; có ký hợp đồng thu gom rác thải, định kỳ tổ chức khử trùng tại chợ; các hộ kinh doanh thực phẩm trong chợ đã ký bản cam kết đảm bảo ATVSTP với UBND xã theo quy định.

Năm 2014, xã tiến hành xây dựng mới chợ Chợ Thạch Tổ với diện tích 1.640 m2 với các lán quán và các khu vực khác phục vụ nhu cầu giao thương của nhân dân.

 Nền chợ được đổ bê tông đá 1x2, đảm bảo đi lại và không lầy lội vào mùa mưa. Chợ có biển tên chợ, có 01 nhà vệ sinh cho cả nam và nữ với đầy đủ thiết bị. có 01 bể chứa nước, 01 bể chứa rác. Hệ thống thoát nước của chợ đảm bảo thoát nước khi mưa lớn và tiêu thoát nước thải sinh hoạt trong khu vực chợ. Có phương án đảm bảo phòng cháy, chữa cháy cho chợ theo quy định, hệ thống phòng cháy chữa cháy của chợ có đầy đủ các thiết bị và đảm bảo khắc phục khi có sự cố xảy ra. Chợ có hệ thống nước sạch đảm bảo nhu cầu sử dụng của các tiểu thương, có hệ thống điện được lắp đặt đảm bảo theo quy định. Ban quản lý chợ phân công cho thành viên tổ chức thu gom rác và vận chuyển rác về khu trung chuyển để đưa đi xử lý. Chợ có các gian hàng, ki ốt được bố trí các khu vực khác nhau, bố trí riêng lẻ đảm bảo theo quy định chợ kinh doanh thực phẩm. Nội quy chợ được niêm yết công khai ngay tại khu vực cổng chợ trong đó quy định các loại mặt hàng được phép kinh doanh, khi kinh doanh phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

 Ngoài 2 chợ dân sinh Hòa Ngãi và Thạch Tổ, trên địa bàn xã có khoảng trên 30 điểm cửa hàng kinh doanh hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt mua sắm, tiêu dùng của nhân dân.

***c) Tự đánh giá***

Đạt chuẩn tiêu chí số 07 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

**4. 8. Tiêu chí Thông tin và truyền thông**

***a) Yêu cầu của tiêu chí***

*- Có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân*

*- Tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh ≥80%*

*- Có dịch vụ báo chí truyền thông*

*- Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội và tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới*

*- Có mạng wifi miễn phí ở các điểm công cộng (khu vực trung tâm xã, nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng,…)*

***b) Kết quả thực hiện tiêu chí***

Xã có 01 điểm bưu điện văn hóa xã, có các thiết bị phục vụ công việc *(máy tính có kết nối mạng internet, máy quét tài liệu, cân điện tử, đầu đọc mã vạch và các công cụ, dụng cụ, đồ dùng,...)*. Điểm bưu có các dịch vụ như: gửi, nhận, phân loại, xử lý, truyền tải, cung cấp thư từ, hộp thư, chuyển phát hàng hóa. Danh mục các dịch vụ có bao gồm “*Dịch vụ thư có địa chỉ nhận, khối lượng đơn chiếc*”

 - Xã có Dịch vụ Internet và viễn thông đã được triển khai đến tất cả các thôn, phục vụ tốt nhu cầu tìm hiểu thông tin, trau dồi kiến thức cũng như giải trí của nhân dân. Toàn xã có 06 trạm phủ sóng thông tin di động (BTS) của 03 doanh nghiệp viễn thông (Viettel, Vinaphone, FPT) đáp ứng nhu cầu của người dân theo dõi tình hình phát triển kinh tế - xã hội, theo dõi tin tức hàng ngày. Xã có tỷ lệ dân số theo độ tuổi lao động có thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt 5739/6697 thuê bao đạt trên 86%. (theo công văn xác nhận của các nhà mạng Vinaphone và Viettel)

- Các cấp, các ngành luôn quan tâm chú trọng lĩnh vực dịch vụ báo chí truyền thông nhằm thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xã Thanh Hà có hệ thống Đài truyền thanh truyền đến tất các thôn với 35 cụm, 64 loa đảm bảo nhiệm vụ thông tin tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. 100% số thôn trong xã có hộ gia đình thu xem được 01 trong số các phương thức truyền hình vệ tinh, cáp, số mặt đất, truyền hình qua mạng Internet. Xã có các cơ sở thư viện đang hoạt động *(Nhà văn hóa trung tâm xã, Trường Trung học cơ sở, Trường Tiểu học, Bưu điện xã, các nhà văn hóa thôn)* để phục vụ nhu cầu đọc, tìm hiểu thông tin của người dân địa phương.

Xã triển khai hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành hoạt động để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao; các máy tính tại UBND xã đều được kết nối mạng internet băng rộng của tỉnh, sử dụng các loại phần mềm ứng dụng *(Quản lý văn bản điều hành, Một cửa điện tử, phần mềm chuyên ngành, Hộp thư điện tử công vụ, trang thông tin điện tử của xã http://thanhha.thanhliem.hanam.gov.vn)* để trao đổi thông tin kịp thời, đáp ứng yêu cầu công việc. 100% thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến phải được cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác.Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của xã đạt 99.9% (1887/1888 hồ sơ)

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện cho cán bộ công chức xã được bồi dưỡng, tập huấn công tác quản lý, điều hành, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu của công việc, tập huấn cho người dân trong độ tuổi lao động được phổ biến kiến thức về sử dụng máy tính và kỹ năng số cơ bản. Trên địa bàn xã có địa điểm làng nghề truyền thống thêu ren Thanh Hà và các sản phẩm OCOP đã được công nhận, được quảng bá rộng khắp trên trang thông tin điện tử của xã: <http://thanhha.thanhliem.hanam.gov.vn> và trên các phương tiện truyền thông như các website điện tử, trang facebook cá nhân, zalo cá nhân (Có sản phẩm Trà thảo mộc Kim Ngân Hoa đăng trên sàn thương mại điện tử Quốc gia trên trang thông tin điện tử: https://postmart.com.vn) được giới thiệu sản phẩm trên sàn thương mại điện tử; 100% hộ gia đình, cơ quan, tổ chức …được thông báo, gắn biển địa chỉ số đến từng điểm địa chỉ. Để đảm bảo thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống, kinh tế - xã hội, xã Thanh Hà lắp đặt hệ thống wifi miễn phí ở trụ sở UBND xã, nhà văn hóa xã, các trường học, 7/7 thôn có điểm phát wifi miễn phí tại nhà văn hóa thôn phục vụ nhân dân truy cập Internet khai thác những thông tin bổ ích phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội.

***c) Tự đánh giá***

Đạt chuẩn tiêu chí số 08 về thông tin và truyền thông

**4.9. Tiêu chí Nhà ở dân cư.**

***a) Yêu cầu của tiêu chí***

T*ỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố ≥97%*

***b) Kết quả thực hiện tiêu chí***

Trong quá trình xây dựng NTM, xã đã có kế hoạch phát động nhân dân xóa nhà không an toàn, xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang nhà ở, khuôn viên đảm bảo quy mô, tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, thực hiện tốt chính sách nhà ở cho người nghèo, người có công theo chính sách của Chính phủ. Trong những năm qua cùng với ngân sách nhà nước, xã đã kêu gọi sự ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân những nhà hảo tâm để giúp đỡ các hộ nghèo, người có công với cách mạng, xây dựng nhà ở kiên cố. Tuy nhiên có một số hộ sống chung trong 1 căn nhà nên số căn nhà trên địa bàn xã là 4016 căn. Tỷ lệ nhà ở dân cư đảm bảo 3 cứng đạt 4016/4032 căn nhà tỷ lệ 99,6 %

 ***c) Tự đánh giá***

Đạt chuẩn tiêu chí số 09 về nhà ở dân cư

**4. 10. Tiêu chí Thu nhập**

***a) Yêu cầu của tiêu chí***

*Thu nhập bình quân đầu người >72 (triệu đồng/người)*

***b) Kết quả thực hiện tiêu chí***

Theo số liệu điều tra thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã. Tổng thu nhập bình quân đầu ngườitừ các lĩnh vực, các nguồn thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 72,59 triệu đồng/người/năm

***c) Tự đánh giá***

Đạt chuẩn tiêu chí số 10 về thu nhập

**4. 11. Tiêu chí nghèo đa chiều**

***a) Yêu cầu của tiêu chí***

*Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 <1,0 %.*

***b) Kết quả thực hiện tiêu chí***

Cùng với công tác triển khai các giải pháp có tính đột phá về phát triển sản xuất, khuyến khích nhân dân tích luỹ ruộng đất thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chuyển dịch cơ cấu cây trồng... mô hình sử dụng vốn vay của các ngân hàng chính sách để làm kinh tế cũng như các phong trào giúp nhau thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Các Hội đoàn thể phát động phong trào thi đua Hội viên làm kinh tế giỏi. Phấn đấu cải thiện và nâng cao đời sống người dân và tỷ lệ hộ nghèo giảm.

Số hộ nghèo qua rà soát cuối năm 2023 của xã là: 35 hộ

 Số hộ cận nghèo qua rà soát cuối năm 2023 của xã là: 50 hộ

 - Trong đó:

 + Số hộ nghèo không có khả năng lao động là: 28 hộ

 + Số hộ cận nghèo không có khả năng lao động là: 29 hộ

 Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều rà soát cuối năm 2023: (35-28) \* 100 = 0,17 %

 (4091-28)

 Tỷ lệ hộ cận nghèo đa chiều rà soát cuối năm 2023: (50-29) \*100 = 0,52%

 (4091-29)

Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025: 0,17 %+0,52% = **0,69 %**

Triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2024 thực hiện an sinh xã hội năm 2025. Kết quả: tổng số hộ nghèo: 28 hộ (chiếm 0,71%, giảm 0,15%); tổng số hộ cận nghèo: 44 hộ (chiếm 1,11%, giảm 0,11%).

***c) Tự đánh giá***

Đạt chuẩn tiêu chí số 11 về Nghèo đa chiều

**4. 12. Tiêu chí Tỷ lệ lao động ( đã đạt)**

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) ≥85%

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ *(áp dụng đạt cho cả nam và nữ)* ≥38%

***b) Kết quả thực hiện tiêu chí***

- Toàn xã có 6697 người trong độ tuổi lao động. Trong đó có 5759 người đã qua các lớp đào tạo bao gồm: những người tại các trường Đào tạo nghề, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, trên đại học, công nhân kỹ thuật, người xuất khẩu lao động. Số còn lại trong độ tuổi còn là học sinh trung học phổ thông, người lao động sinh sống, làm việc tại địa phương. UBND xã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức các hội nghị tuyên truyền về chính sách đào tạo lao động và giải quyết việc làm cho lao động thông qua các đợt giao dịch việc làm do tỉnh, huyện triển khai các lớp đào tạo, truyền nghề, nâng cao tay nghề cho lao động nông thôn như trồng lúa, trồng cây ăn quả, chăn nuôi và được qua đào tạo trực tiếp tại các cơ sở cắt may, cơ khí, mộc. Kết quả theo số liệu điều tra năm 2024, số lao động qua đào tạo là 5759/6697 người đạt 86 %.

- Số lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ là 3951/6697 đạt 59 %.

- Tỷ lệ Lao động có việc làm trên địa bàn xã cơ bản đều có việc làm thường xuyên đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế trên địa bàn xã phát triển, giảm bớt các tai, tệ nạn xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân.

***c) Tự đánh giá***

Đạt chuẩn tiêu chí số 12 về Lao động

**4. 13. Tiêu chí Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn**

***a) Yêu cầu của tiêu chí***

*- Hợp tác xã hoạt động hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định ≥1 HTX*

*- Có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương đương còn thời hạn ≥1 sản phẩm*

*- Có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, hoặc mô hình quản lý sức khỏe cây trồng (IPHM) hoặc MH nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm ≥1 mô hình*

*- Ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã ≥1 sản phẩm*

*- Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử ≥10%*

*- Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng ≥1 vùng*

*- Có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội*

*- Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hóa, môi trường) ≥1 mô hình*

***b) Kết quả thực hiện tiêu chí***

- Trên địa bàn xã có 01 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hoạt động theo đúng Luật Hợp tác xã năm 2023. HTX DVNN đã thực hiện tốt các khâu dịch vụ thiết yếu cho các xã viên trong khung thời vụ tốt nhất.

- Năm 2023: xã có 4 sản phẩm: “TPCN Magakid, TPCN Cumbaby, Siro Chỉ Khái Lộ, Trà thảo mộc Kim Ngân hoa”của công ty cổ phần Dược Mediphama Thanh Liêm đã được Hội đồng thẩm định cấp huyện có quyết định phê duyệt đạt hạng 3 sao năm 2022 *(Theo Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 29/8/2023 của UBND huyện Thanh Liêm)*

- Năm 2024: xã Có 01 sản phẩm: Trà Kim Ngân (Dạng nước uống đóng chai) của công ty cổ phần Dược Mediphama Thanh Liêm đạt hạng 3 sao *(theo Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 31/5/2024 của UBND huyện Thanh Liêm v/v phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng và công nhận sản phẩm OCOP huyện Thanh Liêm năm 2023).*

- Vùng sản xuất lúa (Bắc thơm số 7) với diện tích 10 ha tại thôn Hòa Ngãi đã được Chi cục trồng trọt BVTV và Kiểm Lâm - Sở NN&PTNT tỉnh Hà Nam cấp “giấy xác nhận mã số vùng trồng” số 46/TT,BVTV&KL ngày 28/6/2024;

- Xã có 01 sản phẩm đã được cấp Giấy chứng nhận sản xuất theo quy trình VietGAP, có bao bì nhãn mác theo quy định và tham gia Hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực phẩm an toàn.

- Công tác sản xuất nông nghiệp của xã trong những năm gần đây nhận được nhiều sự quan tâm của các cấp, các ngành, đẩy nhanh ứng dụng các tiến bộ về khoa học kỹ thuật, cơ giới hoá các khâu sản xuất nhằm làm tăng năng suất, giảm sức lao động, các chi phí đầu vào để tăng giá trị sản phẩm. Các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi trên địa bàn xã đều đã ứng dụng công nghệ cao từng phần, cơ giới hoá để sản xuất như: Với trồng trọt đã đưa các giống lúa có năng suất cao, chất lượng, có khả năng chống chịu cao, ít sâu bệnh vào canh tác; áp dụng các tiến bộ KHKT từ khâu làm đất đến khâu thu hoạch cho cây lúa như: máy làm đất, mạ khay cấy máy, máy bay phun thuốc sâu, máy gặt đập liên hợp…; Đối với chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản đã sử dụng các chế phẩm sinh học, các loại thức ăn chăn nuôi, vắc-xin phòng chống dịch bệnh;

Trên địa bàn xã có địa điểm làng nghề truyền thống thêu ren Thanh Hà và các sản phẩm OCOP đã được công nhận, được quảng bá rộng khắp trên trang thông tin điện tử của xã: <http://thanhha.thanhliem.hanam.gov.vn> và trên các phương tiện truyền thông như các website điện tử, trang facebook cá nhân, zalo cá nhân (Có sản phẩm Trà thảo mộc Kim Ngân Hoa đăng trên sàn thương mại điện tử Quốc gia trên trang thông tin điện tử: http://postmart.com.vn)

-Xã có trang thông tin điện tử, trang facebook:Trang thông tin xã Thanh Hà. UBND xã đã thành lập ban biên tập trang thông tin điện tử của xã, tổ chức biên tập viết bài sử dụng website, trang facebook để giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người và các nhiệm vụ chính trị của địa phương góp phần phát triển kinh tế xã hội.

***c) Tự đánh giá***

Đạt chuẩn tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

**4. 14. Tiêu chí y tế**

 ***a) Yêu cầu của tiêu chí***

*- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) ≥95%*

*- Xã triển khai thực hiện quản lý quản lý sức khỏe điện tử.*

*- Xã triển khai thực hiện khám chữa bệnh từ xa.*

*- Xã triển khai thực hiện tốt sổ khám chữa bệnh điện tử*

***b) Kết quả thực hiện tiêu chí***

- Xã Thanh Hà đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2030 năm 2024 theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/03/ 2023 của Bộ trưởng Y tế; Về cơ sở vật chất của trạm y tế xã đáp ứng được yêu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân trong, ngoài xã. Về đội ngũ cán bộ, nhân viên tại trạm y tế có 07 người. Hàng năm luôn giữ vững các tiêu chí quốc gia về Y tế xã.

- Công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia Bảo hiểm y tế: Được Đảng ủy, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã tổ chức rà soát số người chưa có thẻ BHYT trên địa bàn, giao chỉ tiêu cho đại lý BHYT và phân công trách nhiệm cho trạm y tế xã phối hợp với các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn tuyên truyền vận động bằng mọi hình thức dể người dân tham gia BHYT. Kết quả số người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) tính đến nay là 11.926/12.533 người, đạt tỷ lệ 95,16 %.

Trạm y tế tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân, tổ chức khám, chữa bệnh BHYT là 3127/3800 người đạt 82,3 %. Triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch; công tác tiêm chủng mở rộng; công tác an toàn thực phẩm. Triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm và tiêm chủng. kết quả tỷ lệ trẻ em < 1 tuổi được tiêm chủng các loại vác xin phổ cập theo quy định của Bộ y tế 155/166 cháu=93,3%; tỷ lệ trẻ từ 6-36 tháng tuổi uống vitamin A 2 đợt /năm là 516/516 cháu đạt 100 %, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã.

- Xã đang triển khai thực hiện quản lý sức khỏe điện tử, thực hiện khám chữa bệnh từ xa; thực hiện sổ khám chữa bệnh điện tử theo Kế hoạch số 58/KH-SYT, ngày 24/7/2024 của Sở y tế Hà Nam về việc triển khai thử nghiệm Nền tảng Hồ sơ sức khoẻ điện tử cho người dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Trạm y tế đã có danh sách người đại diện đăng ký tài khoản quản trị phục vụ triển khai Nền tảng Hồ sơ sức khoẻ điện tử; đơn vị cung cấp phần mềm là Vietel Hà Nam triển khai, có danh sách nhân viên y tế đã được đào tạo sử dụng thành thạo phần mềm; đã chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng gồm: 04 máy tính bàn, máy in, kết nối mạng Internet cho trạm để triển khai nền tảng Hồ sơ sức khoẻ điên tử. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử đạt 94,82% (9236/9740 người).

Hiện Viettel đã cập nhật dữ liệu hành chính của người dân. Các nhân viên y tế của trạm đang Chuẩn hóa dữ liệu người dân (thêm mới/xóa) các trường hợp thay đổi địa chỉ, mới sinh, đã mất…tuyên truyền, hướng dẫn người dân tải, cài đặt, đăng ký tài khoản và sử dụng App Ourhealth. Link app cho người dân, dự kiến thời gian trển khai thử nghiệm hoàn thành trước 31/12/2024.

***c) Tự đánh giá***

Đạt chuẩn tiêu chí số 14 về Y tế

**4. 15. Tiêu chí Hành chính công**

***a) Yêu cầu của tiêu chí***

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính

- Có dịch vụ công trực tuyến một phần trở lên

- Giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định và không để xảy ra khiếu nại vượt cấp

***b) Kết quả thực hiện tiêu chí***

 Trong thời gian qua, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính; lặp đặt hệ thống camera, hệ thống máy tính, máy scan, màn hình cảm ứng bố trí cán bộ tại bộ phận một cửa để phục vụ số hóa hồ sơ, tài liệu, kết quả cho tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng, cụ thể:

- Tại UBND xã đã trang bị: 01 máy pho tô;12 máy in, 20 máy tính trong đó 19 máy vi tính có kết nối mạng internet cho cán bộ, công chức xã để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong đó dành riêng 03 bộ máy vi tính được trang bị đầy đủ gồm máy in, máy scan cho công chức Văn phòng - Thống kê, Tư pháp – hộ tịch làm nhiệm vụ chuyên trách tại Bộ phận một cửa thực hiện số hóa hồ sơ, tài liệu, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch thủ tục hành chính, đồng thời hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân nếu có nhu cầu sử dụng khi đến giao dịch, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

- Tại Bộ phận một cửa của xã có lắp 01 camera giám sát theo dõi toàn bộ khu vực làm việc, có kết nối liên thông với cơ quan nhà nước cấp trên; 100% cán bộ, công chức chuyên trách và trực chuyên môn tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử, phần mềm dùng cho chuyên ngành như lĩnh vực Hộ tịch, chứng thực điện tử đáp ứng được yêu cầu tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức, cá nhân. Thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng Dịch công quốc gia, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh; đã tổ chức thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch theo quy định.

- Từ 1/1/2024 đến 13/11/2024, xã Thanh Hà đã thụ lý và giải quyết 1888 hồ sơ (Trong đó: Lĩnh vực Bảo trợ: 15 hồ sơ; Lĩnh vực Chứng thực 1243 hồ sơ; Lĩnh vực Hộ tịch 630 hồ sơ). Các thủ tục hành chính của xã đều được thực hiện theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy trình, quy định và không để xảy ra khiếu nại vượt cấp.

- Trong quá trình giải quyết công việc, cán bộ, công chức xã thường xuyên sử dụng các phần mềm như: phần mềm hệ thống quản lý văn bản, phần mềm một cửa tỉnh Hà Nam, phần mềm misa kế toán và cán bộ thương binh xã hội, phần mềm hộ tịch điện tử… tỷ lệ ký số văn bản đạt 80% trở lên. Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Hà Nam được cán bộ, công chức xã thường xuyên sử dụng để giải quyết công việc, tỷ lệ sử dụng thường xuyên đạt 90%.

- Xã Thanh Hà đang thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến toàn phần và một phần trở lên, với 116 thủ tục/14 lĩnh vực. Trong đó dịch vụ công trực tuyến toàn phần 79/79 thủ tục, đạt 100%, dịch vụ công trực tuyến một phần là 37/37 thủ tục đạt 100%.Các thủ tục hành chính của xã đều được thực hiện theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy trình, quy định. 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp xã được niêm yết công khai đúng quy định tại Bộ phận một cửa; Cán bộ, công chức trực, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính nghiêm túc thực hiện đúng tác phong lề lối làm việc, nghiêm cấm có cử chỉ hành vi, thái độ nhũng nhiễu, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính. Do vậy, cho đến nay các tổ chức, cá nhân và nhân dân trong xã khi đến thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa thực sự cảm thấy hài lòng nên không để xảy ra khiếu nại vượt cấp.

- UBND xã đã triển khai và thực hiện nghiêm mô hình *“Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”* thực hiện *“6 biết, 3 không, 3 thể hiện”*.

***c) Tự đánh giá***

Đạt chuẩn tiêu chí số 15 về Hành chính công

**4.16.Tiêu chí Tiếp Cận pháp Luật**

***a) Yêu cầu của tiêu chí***

*- Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận ≥1 mô hình*

*- Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật và mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở*

*-* Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải thành *≥90%*

***b) Kết quả thực hiện tiêu chí***

- Đối với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: hàng năm UBND xã căn cứ vào các Kế hoạch chỉ đạo của cấp trên đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn xã. Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 22/01/2024 của UBND xã Thanh Hà về việc triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải năm 2024. Ngày 17/4/2024 UBND xã phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên và trợ giúp pháp lý cho nhân dân trên địa bàn xã, hội nghị đã thu hút được gần 200 lượt hội viên, nhân dân tham dự.

 - Đối với công tác hòa giải ở cơ sở: Hiện nay 7/7 thôn trên địa bàn xã đều có tổ hòa giải cơ sở do đồng chí trưởng thôn làm tổ trưởng, mỗi tổ gồm 5-6 thành viên là các chi hội trưởng các đoàn thể chính trị xã hội và những người có uy tín tại cơ sở. Hàng năm, căn cứ vào sự thay đổi của nhân sự các thôn tổ hòa giải cơ sở đều được rà soát kiện toàn đảm bảo hoạt động hiệu quả, hòa giải thành các vụ việc mâu thuẫn ngay từ cơ sở tránh đơn thư vượt cấp. Trong đó tổ hòa giải cơ sở thôn Hòa Ngãi được chọn là mô hình “Tổ hòa giải cơ sở kiểu mẫu”. Năm 2023 tổ hòa giải thôn Hòa Ngãi có 4/4 vụ hòa giải thành, năm 2024 đến nay thôn đã hòa giải 4/4 vụ hòa giải thành.

 - Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện hội cấp trên, đến nay trên địa bàn xã thành lập các mô hình tuyên truyền pháp luật đó là: Mô hình: “Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật” được thành lập ngày 05/2/2023 với 30 hội viên, hiện nay số hội viên hoạt động trong CLB là 40 người (tăng 10 thành viên so với năm 2023). Ban chủ nhiệm nhóm có 04 ông bà, trong đó có 3 người là ủy viên ban thường vụ Hội, 1 người là chi hội trưởng của thôn. Trong năm 2023, câu lạc bộ đã phối hợp với ban tư pháp xã tổ chức hội nghị tuyên truyền tại 7 cơ sở thôn thu hút trên 1500 lượt hội viên tham dự. Mô hình “Nhóm nòng cốt Phụ nữ với pháp luật” thành lập ngày 09/1/2023 với 25 thành viên tham dự. Đến nay nhóm nòng cốt có 35 thành viên (tăng 10 thành viên so với năm 2023). Các thành viên của Nhóm là những hội viên tiêu biểu trong các hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ tại 07 chi hội trên toàn xã. Trong thời gian 2 năm hoạt động Nhóm đã phối hợp tổ chức được 4 buổi tuyên truyền thu hút gần 2000 lượt hội viên tham dự. Nhờ sự hoạt động hiệu quả của nhóm nòng cốt, những năm gần đây những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, đặc biệt tình trạng bạo lực gia đình giảm hẳn so với giai đoạn trước.

- Đối với công tác trợ giúp pháp lý: Ngày 01/9/2023 UBND xã ban hành Quyết định công nhận 13 tuyên truyền viên pháp luật của xã là cán bộ, công chức xã sẵn sàng trợ giúp pháp lý cho nhân dân khi có yêu cầu. Toàn xã có 785 đối tượng cần trợ giúp pháp lý (trong đó: 320 đối tượng người có công với cách mạng; 380 đối tượng bảo trợ xã hội; 50 đối tượng thuộc hộ cận nghèo, 35 hộ thuộc diện hộ nghèo). Đầu năm 2024, toàn xã có 03 đối tượng cần trợ giúp pháp lý được UBND xã theo dõi và hỗ trợ pháp lý khi có yêu cầu; 01 đối tượng đã được trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Hà Nam hỗ trợ (đối tượng trẻ em thuộc án hình sự).

**c) Tự đánh giá**

Đạt chuẩn tiêu chí số 16 về Tiếp cận pháp luật

**4.17. Tiêu chí Môi trường**

***a) Yêu cầu của tiêu chí***

*- Khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm), nuôi trồng thủy sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường*

*- 100% Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường*

*- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định ≥98%*

*- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả ≥50%*

*- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn ≥50%*

*- 100% Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường*

*- Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường. ≥80%*

*- Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường ≥95%*

*- Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch.*

*- Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng năm 2024 ≥19%*

*- Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn ≥4 m2/người*

*- Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định ≥90%*

***b) Kết quả thực hiện tiêu chí***

- Hiện nay, trên địa bàn xã không có khu kinh doanh, dịch vụ chăn nuôi, giết mổ, nuôi trồng thủy sản và khu chăn nuôi tập trung, việc chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm, thủy sản chủ yếu là các hộ chăn nuôi vừa và nhỏ lẻ đều có cam kết đảm bảo xử lý chất thải đảm bảo theo quy định trước khi xả thải, ra môi trường. 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh đã có cam kết bảo vệ môi trường, cam kết xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và sức khỏe của người chế biến cũng như người tiêu dùng. Xã có 2 làng nghề thêu ren truyền thống An Hòa và Hòa Ngãi và có 05 làng nghề thêu Mậu Chử, Thạch Tổ, Dương Xá, Ứng Liêm, Quang Trung. Các nguồn phế thải gồm các đầu chỉ, đầu vải thừa... phát sinh thực tế ra môi trường đều được thu gom, vận chuyển và xử lý riêng biệt để đảm bảo các quy định về môi trường. *(Phương án BVMT làng nghề tiểu thủ công nghiệp được UBND huyện Thanh Liêm phê duyệt tại quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 12/9/2024 về việc phê duyệt Phương án bảo vệ môi trường làng nghề tiểu thủ công nghiệp xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm Tỉnh Hà Nam.)*

- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả 3507/4032 hộ (Đạt 87 %). Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn 2118/4032 hộ (Đạt 53 %)

- Trên địa bàn xã có 4032/4032 hộ (100%) đều đăng ký dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải. Khối lượng rác thải sinh hoạt được thu gom vận chuyển8tháng của xã là 1.014,11 tấn

- Các hộ gia đình đều có biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt sơ bộ bằng các bể thu gom, lắng lọc trước khi đấu nối tiêu thoát nước khu dân cư. 75% các tuyến đường trục thôn, xóm trong xã đều thoát nước không còn hiện tượng tắc nghẽn, tù đọng nước thải và ngập úng, đảm bảo không lầy lội vào mùa mưa. 100% (4032 hộ/4032 hộ) số hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt.

- Trong những năm qua, UBND xã đã tổ chức triển khai thực hiện mô hình phân loại rác thải tại nguồn và phát huy hiệu quả trong việc giảm lượng rác thải sinh hoạt khi thu gom tại các hộ gia đình, đồng thời giao nhiệm vụ cho các hội, đoàn thể của xã triển khai đề án phân loại rác thải tại nguồn đến từng thôn, xóm. Nhiều phong trào, mô hình về bảo vệ môi trường được duy trì có hiệu quả như phong trào thi đua “*phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc*” và cuộc vận động xây dựng gia đình “*5 có, 3 sạch*”,*“5 không, 3 sạch”,* phong trào các hội đoàn thể phối hợp với các nhà trường cho các cháu học sinh thực hiện vệ sinh đường làng ngõ xóm, phong trào “*Ngày thứ bảy tình nguyện*”, *“Ngày chủ nhật xanh”.* Từ đó nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng.

- Ngoài phát động các phong trào, phát triển các mô hình hay, xã đã chú trọng lồng ghép tuyên truyền các nội dung về bảo vệ môi trường vào các ngày lễ lớn trong năm cũng như tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã hằng ngày. Công tác tuyên truyền được thực hiện có hiệu quả đã hình thành thói quen sống thân thiện với môi trường như hạn chế sử dụng túi nilong, thu gom và phân loại rác thải đúng cách.

- Trên địa bàn xã không có khu, cụm công nghiệp, không có làng nghề, không có có sở sản xuất kinh doanh phát thải chất thải nguy hại chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây nhiễm độc hoặc có đặc tính nguy hại. Chất thải rắn nguy hại (vỏ bao bì thuốc BVTV) đã được bố trí bể chứa bằng các khẩu cống tại các xứ đồng Với số lượng 62 bể, hàng quý hội Cựu chiến binh xã tổ chức thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng.

- Đối với chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường như rơm, rạ sau khi thu hoạch lúa phần lớn được các hộ xử bằng cách cày lật đất để phân hủy làm phân bón ngay tại ruộng, còn lại được tận dụng làm nấm rơm, làm thức ăn cho trâu bò....

- Trên địa bàn có 97 hộ chăn nuôi, cáchộ chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường như: Chuồng nuôi được xây dựng tách biệt với nơi ở; vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi định kỳ; có các biện pháp phù hợp để vệ sinh phòng dịch; thu gom, xử lý phân, nước thải chăn nuôi, xác vật nuôi và chất thải chăn nuôi khác theo quy định của pháp luật về thú y, bảo vệ môi trường. Hàng năm xã đều ban hành kế hoạch tiêu độc khử trùng phòng bệnh cho gia súc gia cầm.

- Nghĩa trang tập trung của xã đã dự kiến được quy hoạch tại thôn Ứng Liêm khu vực giáp xã Liêm Cần. Nghĩa trang nhân dân các thôn xóm xây dựng và quản lý theo quy hoạch. Việc mai táng được thực hiện phù hợp với tín ngưỡng, phong tục, tập quán, truyền thống, văn hóa của địa phương và nếp sống văn minh hiện đại. UBND xã phối hợp với các đoàn thể - chính trị xã hội trên địa bàn xã tích cực vận động, tuyên truyền người dân trong công tác sử dụng hình thức hoả táng. Số người sử dụng hình thức hỏa táng = 25/57 người = 43,86 %

- Xã đang thực hiện chỉnh trang và trồng cây xanh được quản lý theo quy định. Hàng năm xã đều tổ chức phát động lễ ra quân tết trồng cây, đồng thời tuyên truyền vận động các hộ dân thực hiện việc trồng cây trong nhân dân. Các tuyến đường hoa, đường cây bóng mát của xã được chăm sóc, dọn cỏ thường xuyên. Đến nay đã trồng và chăm sóc6240 cây hoa, cây bóng mát các loại (cây bằng lăng: 57 cây, Cây liễu: 50 cây; long não 35 cây, hoa giấy 50 cây, cây xanh; 120 cây; Keo và Phi lao 5920 cây...) còn lại các loại cây khác. Tổng diện tích đất cây xanh là 5.24 ha đạt tỷ lệ 4,2 m2/người (52.387 m2/12.533 người).

**-** Đối với chất thải nhựa tái chế được, được các hộ gia đình tự phân loại, thu gom cho 05 cơ sở chuyên thu mua trên địa bàn xã. Theo số lượng thống kê trên địa bàn xã từ đầu năm 2024 số chất thải nhựa được thu gom là 2,5 tấn/tháng.

***c) Tự đánh giá***

Đạt chuẩn tiêu chí số 17 về Môi trường

## 4.18. Tiêu chí chất lượng môi trường sống

***a) Yêu cầu của tiêu chí***

***-*** *Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung ≥85%*

*- Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm >80 lít*

*- Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững ≥80%*

*- 100% Tỷ lệ chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm*

*- Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của xã*

*- 100% Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận về an toàn thực phẩm*

***b) Kết quả thực hiện tiêu chí***

- Xã có 3926/4032 hộ Đạt 97,37 % hộ gia đình trong xã được sử dụng nước sạch của công ty nước sạch Đồng Tâm và công ty nước sạch Phủ Lý cung cấp.

- Lượng nước sạch 2 nhà máy cung cấp cho các hộ dân trên địa bàn có thời điểm chưa đảm bảo lượng nước bình quân đầu người /ngày đêm. Nhất là việc cung cấp nước sạch của công ty nước sạch Đồng Tâm là chưa đảm bảo.

- Chỉ tiêu tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý khai thác hoạt động bền vững (trên địa bàn xã không có công trình cấp nước tập trung nên không đánh giá).

- Trên địa bàn xã có 125 hộ gia đình sản xuất kinh doanh sơ chế, chế biến thực phẩm được tổ chức tập huấn các kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm, được tập huấn và chứng nhận về kiến thức an toàn thực phẩm. Đến nay 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm được tập huấn kiến thức ATTP.

- Hàng năm UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện tuyên truyền công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường mầm non nuôi ăn bán trú và hộ gia đình trên địa bàn xã. Đồng thời tổ chức Đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, bếp ăn mầm non nhân dịp Tết Nguyên Đán, Tết Trung thu và tháng an toàn thực phẩm, qua kiểm tra trên địa bàn xã không phát hiện vi phạm. Trên địa bàn xã không có sự cố về an toàn thực phẩm như: Ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm hoặc các tình huống khác phát sinh từ thực phẩm gây hại trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người.

- Toàn xã có 176 hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm (Có 01 cơ sở kinh doanh có điều kiện: Công ty TNHH dịch vụ thương mại Grand tại thôn Quang Trung (đã được Chi cục QLCL & Phát triển thị trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ATTP). Hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm và có bản ký cam kết về việc sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn khi cung cấp ra thị trường cho nhân dân tiêu dùng. Hàng năm không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn xã.

 - Toàn xã có 4032 hộ/4032 hộ (100%) có nhà tiêu, nhà tắm; thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ (theo nội dung cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động), đạt tỷ lệ 100%.

- Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh đã được thu gom, xử lý theo quy định. Xã có 01 tổ dịch vụ thu gom rác thải. Xã có 01 bãi trung chuyển xử lý rác thải. Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 100%.

***c) Tự đánh giá***

Đạt chuẩn tiêu chí số 18 về Chất lượng môi trường sống

## 4.19. Yêu cầu Tiêu chí Quốc phòng và An ninh

***a) Yêu cầu của tiêu chí***

*- Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân*

*- Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng trở lên hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy, nổ) nghiêm trọng trở lên; có mô hình camera an ninh và các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả*

***b) Kết quả thực hiện tiêu chí***

## - Đối với các chỉ tiêu về Quốc phòng: Đảm bảo đầy đủ chỉ tiêu, tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao.

## + Ban CHQS cấp xã đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến và hoàn thành tốt các chỉ tiêu quốc phòng.

## + Ban CHQS xã xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện, kế hoạch về công tác dân quân theo quy định

## + Trình độ chuyên môn của Phó chỉ huy trưởng: có trình độ trung cấp ngành quân sự cơ sở trở lên.

## + Có phòng làm việc riêng; có trang thiết bị làm việc theo quy định của pháp luật, bố trí khoa học, có hệ thống biển bảng chính quy, tủ lưu trữ hồ sơ, tài liệu gọn gàng, đầy đủ.

## + Làm tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân xã, nâng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân lên trên 25%; thôn đội trưởng, Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng dân quân cơ động là đảng viên.

## + Duy trì lực lượng dân quân thực hiện nghiêm chế độ trực SSCĐ theo quy định tại Thông tư số 43/2020/TT-BQP ngày 23/4/2020 của Bộ Quốc phòng; đảm bảo đúng, đủ quân số, vũ khí trang bị, công cụ hỗ trợ theo biên chế. Luyện tập và xử lý thành thạo, hiệu quả các tình huống, phương án SSCĐ sát thực tế.

## + Lực lượng dân quân phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nâng cao hiệu quả hoạt động giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống dịch bệnh, phòng chống cháy nổ trên địa bàn xã.

**- Đối với các chỉ tiêu về An ninh: Đảm bảo đầy đủ chỉ tiêu, tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao.**

+ Hàng năm, Công an xã tham mưu với Đảng ủy ban hành các Nghị quyết, tham mưu UBND xã ban hành các kế hoạch về triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, tuần tra, canh gác theo quy định, xây dựng kế hoạch, thành lập tổ tuần tra nhân dân và ban hành quy chế hoạt động. Kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Trên địa bàn xã không có tổ chức, cá nhân hoạt động chống Đảng, chính quyền, không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, 7/7 thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự. Lực lượng Công an xã được xây dựng, củng cố trong sạch, vững mạnh theo quy định của Pháp luật và hướng dẫn của Bộ Công an. Đặc biệt là lực lượng công an chính quy về công tác tại xã góp phần nâng cao và củng cố công tác an ninh tại địa phương.

+ Xã đã xây dựng một số mô hình *(Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy)* gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên có hiệu quả như: Mô hình Camara an ninh phát động phong trào toàn dân tham gia xây dựng mô hình Camara an ninh trên địa bàn xã, đến nay đã lắp đặt được hơn 16 mắt camera, hoạt động có hiệu quả góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Phát động phong trào toàn dân xây dựng mô hình “Xã không có hoạt động tín dụng đen” qua đó phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “ tín dụng đen”. Mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” theo Nghị quyết chuyên đề số: 16-NQ/ĐU ngày 06/11/2022 của Đảng ủy về việc xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” đến nay có 06 tổ liên gia với hơn 30 hộ dân, tuyên truyền ký cam kết PCCC với 100% các hộ kinh doanh kết hợp nhà ở trên địa bàn.

***c) Tự đánh giá***

Đạt chuẩn tiêu chí số 19 về Quốc phòng và an ninh.

5. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Qua báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Thanh Hà, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã đối chiếu, thẩm tra và có Báo cáo xác nhận xã Thanh Hà đến nay không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

6. Về kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao năm 2025 của UBND xã Thanh Hà.

***6.1. Về quan điểm***

- Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn; là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị.

- Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong xã, tập trung chỉ đạo và huy động mọi nguồn lực tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới nâng cao; nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững với mục tiêu*“Xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh* tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại”.

- Đây còn là cuộc vận động rộng rãi, thu hút các nguồn lực trong toàn xã hội cùng tham gia; trong đó cấp ủy Đảng và Chính quyền cơ sở đóng vai trò lãnh đạo, điều hành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động; nông dân vừa là chủ thể thực hiện vừa là đối tượng thụ hưởng thành quả đạt được.

- Phương châm thực hiện là dựa vào nội lực cộng đồng dân cư là chsnh, có sự hỗ trợ một phần từ ngân sách Nhà nước; khuyến khích các thành phần kinh tế cùng tham gia; đảm bảo phương châm “*Dân cần, dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm tra, dân quản lý và dân hưởng thụ*”

***6.2. Về mục tiêu***

- Tiếp tục thực hiện mục tiêu Chương trình đã đề ra là: Xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân càng được nâng cao. Không ngừng duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí NTM nâng cao trên địa bàn xã theo quy định tại Quyết định 43/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Hà Nam; Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND, ngày 19/6/2024 của UBND tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 phấn đấu tiến tới đạt xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

- Phát huy kết quả đã đạt được trong xây dựng NTM, tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thực hiện thắng lợi việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Động viên các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, tích cực hưởng ứng xây dựng NTM với những việc làm thiết thực và cụ thể góp phần duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí. Xác định rõ nội dung công việc, tổng dự toán ngân sách thực hiện, làm rõ nhu cầu vốn từ các nguồn cho từng công trình, dự án, mô hình được lập, thời gian, giải pháp thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai kế hoạch. Tiếp tục nhiệm vụ xây dựng NTM phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và nhu cầu của người dân.

Tập trung sự lãnh đạo của các chi bộ, sự quản lý điều hành của chính quyền, phát huy dân chủ với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”. Động viên các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, tích cực hưởng ứng xây dựng NTM với những việc làm thiết thực và cụ thể góp phần duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí. Xác định rõ nội dung công việc, tổng dự toán ngân sách thực hiện, làm rõ nhu cầu vốn từ các nguồn cho từng công trình, dự án, mô hình được lập, thời gian, giải pháp thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai kế hoạch. Tiếp tục giữ vững và có những giải pháp cụ thể để thúc đẩy sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội trên địa bàn xã. Phấn đấu đạt được các chỉ tiêu cơ bản giai đoạn 2022-2025: Thu nhập bình quân đầu người tăng bình quân hàng năm 5-8%; Tổng thu nhập trên địa bàn xã tăng hàng năm từ 10-12%; Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều, hộ cận nghèo còn lao động của xã luôn duy trì dưới 1%, Tỷ lệ người dân tham gia BHYT luôn đạt trên 96% và hướng đến BHYT toàn dân; 100% rác thải thường xuyên được thu gom và xử lý đạt 98% trở lên; Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 98% trở lên; An ninh – quốc phòng giữ vững; an ninh trật tự đảm bảo, không có trọng án, tội phạm, tệ nạn xã hội được hạn chế. Duy trì, nâng cao chất lượng bộ tiêu chí NTM nâng cao trên địa bàn xã theo quy định tại Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày16/9/2022 và Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND, ngày 19/6/2024 của UBND tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu tiến tới đạt xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2027.

 ***6.3. Về nội dung, giải pháp***

*a) Về công tác chỉ đạo, lãnh đạo*

- Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và lồng ghép các nhiệm vụ xây dựng nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trong các chuyên đề hàng tháng

- Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức đoàn thể tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên chấp hành và vận động gia đình, người thân thực hiện tốt chủ trương và nội dung nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao

- Các chi bộ thôn, xóm ra Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chi tiết của từng đơn vị trên cơ sở Đề án chung của xã, phân công cụ thể cán bộ trực tiếp chỉ đạo, lãnh đạo từng nội dung công việc.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong công tác xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban quản lý xã, Các tiểu ban chỉ đạo xây dựng NTM, nông thôn mới nâng cao của thôn; xây dựng kế hoạch chi tiết và lộ trình thực hiện để triển khai thực hiện nâng cao chất lượng từng tiêu chí, chỉ tiêu, phân công rõ nhiệm vụ cho từng thành viên. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu NTM, nông thôn mới nâng cao. Khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao đồng thời chấn chỉnh, xử lý kịp thời những thiếu sót nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới nâng cao đã đạt.

*b) Về công tác tuyên truyền vận động*

- Làm tốt công tác tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước, kết quả đạt được của địa phương để người dân hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, đồng thời nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân tự giác, chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao.

- Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền: tuyên truyền cổ động trực quan qua băng rôn, pano, khẩu hiệu...,lồng ghép nội dung xây dựng nông thôn mới nâng cao vào các cuộc sinh hoạt, hội họp của thôn, các đoàn thể; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; nêu gương các tấm gương tiêu biểu, điển hình.

- Đảng ủy phân công cán bộ chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức phong phú, các phong trào thi đua tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong quá trình triển khai thực hiện.

- Ban quản lý phối hợp với Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch nội dung tuyên truyền bằng nhiều hình thức như băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trên hệ thống thông tin tuyên truyền của xã, thôn, sân khấu hóa,... để mọi người dân hiểu rõ nội dung xây dựng xã Nông thôn mới nang cao.

- Các chi bộ thôn có chủ trương phối hợp với ban công tác Mặt trận thôn tổ chức tuyên truyền cho các đoàn thể thôn thực hiện tốt nội dung xây dựng Nông thôn mới nâng cao, đặc biệt tuyên truyền nhiệm vụ trực tiếp của từng thôn về xây dựng Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn từng thôn.

*c) Về tổ chức thực hiện các nội dung, tiêu chí*

\* Tiêu chí Sản xuất - Thu nhập - Hộ nghèo

- Nhiệm vụ:

+ Nâng cao chất lượng hoạt động của Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp.

+ Trồng trọt: Phấn đấu đạt được chỉ tiêu hàng năm năng suất từ 09 – 12 tấn/ha. Ngoài sản xuất hai vụ lúa động viên nhân dân mở rộng diện tích trồng cây vụ đông, cơ cấu các loại rau màu có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, quy hoạch vùng sản xuất cây dược liệu; Tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân, hướng dẫn bà con thâm canh, phòng trừ sâu bệnh có hiệu quả; nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng, đảm bảo phục vụ tốt cho cơ giới hóa vào sản xuất; Quản lý tốt việc kinh doanh buôn bán giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn xã.

+ Chăn nuôi: Phát triển chăn nuôi trang trại tập trung theo hướng công nghiệp, kết hợp chăn nuôi trong hộ gia đình nhưng không ảnh hưởng đến môi trường trong khu dân cư.

+ Tạo điều kiện về môi trường kinh doanh để cá nhân và tổ chức đến địa bàn phát triển nghành nghề kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.

+ Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 phấn đấu đạt trên 73,50 triệu đồng/ người.

- Giải pháp:

 + Thực hiện tốt pháp lệnh về tiêm phòng, giống và thức ăn; Tăng cường tuyên truyền xuất khẩu lao động, liên hệ các cơ quan chức năng có thẩm quyền đưa lao động đi làm việc nước ngoài, tạo điều kiện cho con em đi xuất khẩu lao động, làm việc ngoài tỉnh; Khuyến khích phát triển các tổ dịch vụ, tổ hợp sản xuất như mộc, nhôm kính, thu hút lao động tại chỗ, tạo nhiều việc làm tăng thu nhập cho người lao động; Tạo điều kiện để nhân dân được tiếp cận vay vốn các dự án, các chương trình xóa đói giảm nghèo khác để đầu tư sản xuất nâng cao thu nhập cải thiện đời sống.

+ Trồng trọt: Xây dựng mô hình sản xuất lúa hàng hóa, cơ cấu các loại giống có năng suất, chất lượng cao, gắn với cánh đồng mẫu ở trên các vùng đã có quy hoạch. Đưa máy móc vào trong sản xuất đề giảm bớt ngày công lao động. Nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ của Hợp tác xã, từng bước liên kết với các công ty có khả năng để bao tiêu sản phẩm cho nhân dân.

+ Chăn nuôi: Đẩy mạnh chăn nuôi trâu bò hàng hóa, lợn siêu nạc và các loại gia súc, gia cầm khác có giá trị kinh tế cao; Duy trì tổng đàn gia súc, đàn gia cầm. Hàng năm phối hợp với trạm khuyến nông, trạm thú y huyện tổ chức các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi cho nhân dân.

+ Tuyên truyền động viên nhân dân tích cực lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói thoát nghèo. Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức đoàn thể phối hợp với các tổ liên gia xây dựng tổ, nhóm giúp đỡ nhau làm kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Có giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế đối với hộ cận nghèo, không để tái nghèo.

\* Tiêu chí Giáo dục - Y tế - Văn hóa

- Nhiệm vụ:

 + Tập trung huy động nguồn kinh phí đảm bảo để xây dựng khu Trung tâm văn hoá thể thao của xã

+ Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở tất cả các cấp học đã đạt được, duy trì giữ vững chất lượng các trường đạt chuẩn quốc gia.

+ Giữ vững, nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học phổ thông, học nghề đạt 100%. Tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo: Đạt 100%. Trẻ em 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100%; 11 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%. Thanh, thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi học chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt 100%.

+ Các nhà trường phấn đấu đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và Bằng khen của UBND tỉnh Hà Nam. Các cán bộ, giáo viên nhà trường phấn đấu được tặng Giấy khen và danh hiệu chiến sỹ thi đua, xếp loại cao tại hội thi giáo viên Giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Các cháu học sinh hoàn thành suất xắc nhiệm vụ năm học và tham gia các sân chơi trí tuệ, thể dục thể thao, các cuộc thi học sinh giỏi các cấp đạt nhiều giải cao.

+ Đến năm 2025 có trên 96% người dân được tham gia các hình thức bảo hiểm y tế. Củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở. Thực hiện việc khám chữa bệnh từ xã và sổ khám sức khoẻ điện tử đạt kết quả tốt.

+ Có 100% số hộ gia đình được tuyên truyền vận động thực hiện nếp sống văn minh trong vệc cưới, việc tang và lễ hội; có 99% gia đình đạt gia đình văn hóa. Phấn đấu 100% thôn đạt đơn vị văn hóa. Phấn đấu 100% hộ gia đình có công trình vệ sinh khép kín đảm bảo vệ sinh môi trường.

+ Tăng cường tổ chức các hoạt động Văn hóa văn nghệ, Thể dục thể thao tại địa phương, tham gia đầy đủ các hoạt động Văn hóa văn nghệ, Thể dục thể thao ở huyện.

+ Tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, mỗi năm tổ chức từ 4 - 7 hội thi Văn hóa văn nghệ tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, ngày truyền thống của các tổ chức. Duy trì hoạt động của các câu lạc bộ như: Câu lạc bộ dân vũ, câu lạc bộ bóng chuyền hơi, các câu lạc bộ văn nghệ…

+ Xây dựng nếp sống văn minh nông thôn, giữ vững và phát huy thuần phong mỹ tục, những nét đẹp văn hóa quê hương, hình thành nếp sống văn minh, tiến bộ góp phần đưa xã Thanh Hà trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

+ Huy động nội lực, kêu gọi sự ủng hộ của con em quê hương, các nhà hảo tâm và đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh để đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học.

+ Tuyên truyền các gia đình cho con em sau khi tốt nghiệp THCS tiếp tục học lên THPT, Bổ túc, học nghề; Tăng cường công tác đào tạo nghề trên các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Có kế hoạch đào tạo nghề hàng năm, phối hợp với các chương trình đào tạo nghề của Tỉnh và Trung ương để đưa về địa bàn, tạo điều kiện cho con em học tập.

+ Chú trọng và chủ động trong công tác phân loại học sinh, có kế hoạch bồi dưỡng trọng điểm các em học sinh có năng lực trong các lĩnh vực để tổ chức tham dự các kỳ thi học sinh giỏi các cấp trên các lĩnh vực.

+ Tổ chức tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Hỗ trợ cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn mua thẻ BHYT. Tạo mọi điều kiện để nhân dân được tiếp cận các dịch vụ y tế, các chương trình dự án chăm sóc sức khỏe, chương trình tiêm chủng mở rộng,...

+ Tập trung đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền, giáo dục nếp sống văn minh nông thôn, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm của mọi người, mọi cấp trong xây dựng nếp sống văn minh; Nâng cao hoạt động, phát triển các mô hình Câu lạc bộ Văn hóa, văn nghệ ở mỗi thôn đảm bảo hoạt động có hiệu quả, có giá trị tuyên truyền, giáo dục truyền thống tốt đẹp của quê hương.

+ Phối hợp với các ngành, các cấp triển khai kêu gọi đầu tư xây dựng các công trình văn hóa theo nguyện vọng của nhân dân; Duy trì và phục hồi các hoạt động văn hóa mang đậm phong cách, bản sắc truyền thống của quê hương; Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các công trình văn hóa, xóa bỏ các loại văn hóa ngoại lai không cho xâm nhập vào địa bàn; Tiếp tục tuyên truyền rộng rãi, thường xuyên chủ trương về việc phát huy, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa của quê hương.

\* Tiêu chí Môi trường

- Nhiệm vụ:

+ Duy trì tốt hoạt động ở tổ thu gom rác thải;

+ Thực hiện tốt đề án thu gom rác thải và vận chuyển về bãi trung chuyển theo đúng quy định. Tiếp tục hướng dẫn bà con nhân dân phân loại rác thải tại nguồn. Không để các hoạt động làm ảnh hưởng môi trường; các chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo qui định, không để xảy ra ô nhiễm môi trường;

+ Có 100% các cơ sở kinh doanh đạt chuẩn về môi trường. Duy trì nghiêm chế độ kiểm tra định kỳ và phối hợp các đoàn của tỉnh, huyện để kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh.

+ 100% số hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường.

 + Trồng cây xanh trên các trục đường giao thông tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, đặc biệt là trên các trục đường chính trong xã và các thôn.

+ Hoàn thiện hệ thống rãnh thoát nước trong khu dân trên toàn xã.

- Giải pháp:

+ Tập trung công tác truyền thông, tuyên tuyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường; phát động phong trào xây dựng tuyến đường, cơ quan, công sở, trường học sáng – xanh - sạch - đẹp. Vận động nhân dân đầu tư xây dựng và nâng cấp các công trình hợp vệ sinh, chỉnh trang nhà cửa, vườn tược, bố trí chuồng trại chăn nuôi hợp lý và thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh.

+ Tiếp tục triển khai phương án thu gom chất thải rắn trên địa bàn. Ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm về môi trường.

+ Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình.

+ Khuyến khích xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường. Tăng cường sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, hợp tác xã, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại địa phương. Giao cho các hội đoàn thể phối hợp với các nhà trường, các thôn triển khai tổ chức thực hiện hàng thàng tổ chức dọn vệ sinh cũng như trồng hoa các tuyến đường (*trồng thêm khoảng 4.000-5.000 cây xanh và cây hoa các loại*).

\* Tiêu chí An ninh trật tự - Hành chính công

- Nhiệm vụ:

+ Giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại của nhân dân không để xảy ra khiếu kiện đông người. Thường xuyên tổ chức hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” được người dân hưởng ứng tham gia.

+ Công khai minh bạch, đầy đủ các thủ tục hành chính; giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân có hiệu quả. Rà soát chuẩn hóa chất lượng cán bộ cơ sở, thực hiện nghiêm cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công.

+ Từng bước đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn phần.

- Tiếp tục lắp thêm hệ thống đèn cao áp tại các ngõ xóm

- Lắp đặt bổ sung hệ thống Camera an ninh (20 mắt).

- Giải pháp:

+ Tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực và chất lượng cho lực lượng Công an, Quân sự; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị, nhất là lãnh đạo Chính quyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giũ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh; Quán triệt về nhận thức và trách nhiệm trong việc xây dựng mô hình nông thôn mới nâng cao cho toàn thể cán bộ và quần chúng nhân dân; Tuyên truyền, vận động toàn dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự và các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước; bài trừ mê tín dị đoan; nói không với các tệ nạn cờ bạc, mại dâm và ma túy trên địa bàn.

+ Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ phòng một cửa để đảm bảo mô hình hoạt động có hiệu quả.

\* Về huy động nguồn lực

- Tập trung huy động tối đa các nguồn lực, tranh thủ cơ chế hỗ trợ của cấp trên để hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Huy động nguồn lực đóng góp của nhân dân, các tổ chức cá nhân, vốn lồng ghép để chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tích cực tuyên truyền, vận động những nhà hảo tâm, con em xa quê cùng chung sức xây dựng nông thôn mới của quê hương.

 - Quản lý chặt chẽ, có hiệu quả các khoản đầu tư, không gây thất thoát, lãng phí, các công trình đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, thực hành tiết kiệm.

 - Quy hoạch khoa học các khu vực để phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất được các cấp có thẩm quyền phê duyệt để tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

**II. KẾT LUẬN**

1. Về hồ sơ

- Tờ trình đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (của UBND xã).

- Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao (của UBND xã).

- Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đối với kết quả thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao (của UBND xã).

- Biên bản họp đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (của UBND xã).

- Hồ sơ minh chứng; Hình ảnh minh họa về kết quả thực hiện xây dựng NTM nâng cao của xã.

2. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao

Tổng số tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của xã Thanh Hà đã được UBND huyện Thanh Liêm thẩm tra đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tính đến thời điểm thẩm tra là đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, 74/74 chỉ tiêu (đạt 100%) theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh, Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND, ngày 19/6/2024 của UBND tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025;

3. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Qua báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Thanh Hà, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã đối chiếu, thẩm tra và có Báo cáo xác nhận xã Thanh Hà đến nay không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

**III. KIẾN NGHỊ**

Để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm yêu cầu UBND xã Thanh Hà cần thực hiện tốt các nội dung sau:

- Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ, cải tạo cảnh quan, môi trường nơi sinh sống và tích cực tham gia sản xuất, đóng góp xây dựng quê hương không ỷ nại vào nhà nước, chính quyền trong công cuộc xây dựng nông thôn mới đảm bảo bền vững.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, tăng mức hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn: Tiếp tục mở rộng, chỉnh trang hệ thống giao thông đạt chuẩn; quản lý, xây dựng khu dân cư tập trung theo đúng quy hoạch. Đầu tư xây dựng công trình phục vụ nhu cầu về hoạt động văn hóa, thể thao.

- Tiếp tục phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; phát triển vùng sản xuất hàng hóa chủ lực, nhân rộng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu thực tế sử dụng lao động của doanh nghiệp và địa phương. Chú trọng đào tạo nghề theo các dự án, mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả trên địa bàn và thông qua các doanh nghiệp có hợp đồng liên kết với nông dân.

- Tập trung phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả để hỗ trợ cho nông dân, đẩy mạnh hoạt động của các HTX, thúc đẩy sản xuất theo chuỗi liên kết. Chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ hợp tác hoạt động hiệu quả; mô hình liên kết giữa nông hộ với doanh nghiệp và các đối tác kinh tế khác.

- Bảo vệ môi trường nông thôn: Tiếp tục tập trung giải quyết vấn đề thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải rắn, thực hiện có hiệu quả mô hình phân loại rác thải tại hộ; xử lý môi trường trong sản xuất nông nghiệp. Xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn “xanh - sạch - đẹp”, tổ chức tập huấn, tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ, cải thiện cảnh quan, môi trường sinh sống và sản xuất.

- Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn: Phát triển mạnh các phong trào văn hóa, thể thao từ xã đến thôn xóm; bảo tồn và phát huy giá trị tốt đẹp của các hoạt động văn hóa truyền thống gắn với bản sắc văn hóa dân tộc, địa phương; Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, làng văn hóa. Tiếp tục nâng cao hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, tạo điều kiện để phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn xã.

- Thường xuyên quan tâm xây dựng công tác quân sự - quốc phòng địa phương vững chắc; giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội nông thôn: xây dựng nội quy, quy ước làng xóm về an ninh, trật tự; phòng chống các tệ nạn xã hội và hủ tục lạc hậu. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Xây dựng và nhân rộng mô hình tự quản bảo vệ an ninh trật tự ở thôn, tăng cường tuần tra, quản lý địa bàn hạn chế thấp nhất tình trạng tội phạm, tệ nạn xã hội, trộm cắp, tai nạn giao thông, xây dựng lực lượng công an, quân sự ngày càng vững mạnh.

- Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế: tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn xã; phấn đấu đến hết năm 2025 trên 96% người dân tham gia BHYT.

- Nâng cao chất lượng hệ thống tổ chức chính trị xã hội và năng lực cán bộ, công chức xã: Tiếp tục nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền, đào tạo đội ngũ cán bộ, các tổ chức chính trị-xã hội và tăng cường năng lực đánh giá, giám sát thực hiện Chương trình, tập huấn nâng cao kiến thức, năng lực tổ chức, quản lý thực hiện cho cán bộ vận hành Chương trình, trước hết là đội ngũ cán bộ chuyên trách NTM.

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tập huấn để nâng cao nhận thức cho người dân về giữ gìn và tiếp tục xây dựng xã NTM nâng cao.

Trên đây là báo cáo thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2024 đối với xã Thanh Hà. Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam; các Sở, ban, ngành của tỉnh quan tâm, thẩm định, xét công nhận xã Thanh Hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm trân trọng báo cáo./.

|  |  |
| --- | --- |
|  ***Nơi nhận:***- UBND tỉnh Hà Nam;- Ban chỉ đạo XD NTM tỉnh;- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;- Lưu: VT, NN. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT.CHỦ TỊCH****PHÓ CHỦ TỊCH****Lại Thị Ngọc Trâm** |